市住房城乡建设局5月份重点工作目标进展情况一览表

| 序号 | 目标名称 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动改造老旧小区300个以上 | 截至5月底，已开工老旧小区305个，开工率96%，已提前完成2022年市办实事确定的老旧小区改造任务。 |
| 2 | 完成节能保暖改造230万平方米以上 | 截至5月底，节能保暖改造162.1万平方米已开工，占年计划的69.5%。 |
| 3 | - 打通未贯通道路30条以上 | 截至5月底，截至目前，全市未贯通道路已开工39条，开工率达到130%。 |
| 4 | - 开工建设立体人行过街通道设施10处以上 | 截至5月底，目前8处已完成可研批复、项目立项（其中1处已启动招标，1处已开工）。其余3处正在开展前期勘察、设计工作，预计上半年开工6处。 |
| 5 | - 创建农村生活垃圾分类示范镇（街道）10个、示范村200个 | 截至5月底，各区（市）全面启动创建工作，开工率100%，同时已完成22个示范村的创建。 |
| 6 | - 建成胶州湾海底天然气管线工程，实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”15台以上 | 截至5月底，胶州段现场施工完成扫线14公里，约占全线长度的20%，主线路钢管累计焊接7公里；城阳段正在与涉及部门、街道对接征拆补偿等事宜；市北段正在优化施工方案；陆海定向钻导向孔累计钻进630米，完成钻越总长的45%。 |