2022年度青岛市国有企业职教幼教

退休教师待遇补助资金支出

财政绩效评价报告

评价单位：  青岛市财政局

被评价单位：资产管理处

2022年7月

目录

一、摘要	5

（一）评价工作名称	5

（二）项目背景	5

（三）资金安排和使用情况	5

（四）评价依据和方法	5

（五）指标分析	5

1.资金投入	6

2.补贴资金及时性	6

3.项目产出情况	6

（六）问题和建议	6

1.项目管理	7

2.产出效益	7

3.相关建议。	7

（1）项目管理类	7

（2）产出效益	7

（七）结论	7

二、项目基本情况	8

（一）项目概况	8

1.项目背景	8

2.主要内容及实施情况	9

3．资金投入和使用情况	9

（二）项目绩效目标	9

1.总体目标	9

2.阶段性目标	9

三、评价实施情况	10

（一）绩效评价目的、对象和范围	10

（二）评价依据、方法、标准、指标体系等	10

（三）评价实施程序	11

（四）指标分析	11

1.项目产出情况	11

（1）资金投入	11

（2）补贴资金及时性	12

（3）质量情况	12

(4)项目产出数量指标情况	12

2.服务对象满意度	13

3.项目效益情况	13

（1）社会效益	13

四、问题和建议	12

（一）存在的问题	12

1.项目管理	13

2.产出效益	13

（二）相关建议	13

1.项目管理类	13

2.产出效益	13

五、评价结论	13

六、附件：问题和建议统计表	13

七、评价单位盖章	13

2021年青岛市国有企业职教幼教退休教师

待遇补助项目支出财政绩效评价报告

一、摘要

（一）开展评价工作的名称

- 为进一步做好我市财政绩效评价工作，对2021年青岛市国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目开展绩效评价工作。

- （二）项目背景

- 为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，根据《中华人民共和国预算法》、《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63号）《财政部关于印发中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》（财企〔2011〕255号）和《山东省解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项资金管理办法》（鲁财企〔2011〕56号）等有关规定，解决国有企业退休教师待遇低于地方政府举办的同类教育机构同类人员退休金问题需设立专项经费。

- （三）资金安排和使用情况

2021年青岛市国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金中央、省级及市级资金安排为3838万元。其中：中央下达资金1207万元、山东省下达资金131万元，市级安排专项资金2500万元。实际拨付3838万元，预算执行率为100%。

- （四）评价依据和方法

依据《关于印发2022年财政绩效评价计划的通知》、《财政部关于印发中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》等相关法规，运用因素分析法、公众评判法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的资金管理、项目管理、产出效益的比较和分析，对项目进行综合评价。

- （五）指标分析

（1）资金投入

中央企业所办各类职教幼教教育机构退休教师的生活补贴由中央全额补助，国有企业所办各类职教幼教机构退休教师的生活补贴由中央财政补助20%，其余部分由省级财政负担，地方国有企业所办各类职教幼教退休教师的生活补贴，中央财政补助20%，其余部分由市本级负担，区市属国有企业所办各类职教幼教退休教师的生活补贴，中央财政补助20%，其余部分由区（市）负担。

（2）补贴资金及时性

本项目资金能够及时转入社保基金账户,并能按时转入退休教师养老金补贴账户。

（3）项目产出情况

明确了工作程序，认真组织退休教师资格审核认定、生活补贴标准确定、人员数量统计和经费测算等工作，通过寻访、电话调查受益群体补助实施效益满意度达90%以上。

- （六）问题和建议

1、相关建议

（1）产出效益

加强项目预算管理，在当前资金压力较大的情况下，尽可能充分发挥资金作用。落实政策，维护稳定，相关部门要采取适当形式，使职教幼教退休教师了解和掌握政策精神。

- （七）结论

根据评价指标体系和评价标准，从从决策、过程、产出、效益四个方面分三级指标评价绩效目标的实现程度，明细见下表：

| 一级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 10 |
| 过程 | 25 | 25 |
| 产出 | 25 | 23 |
| 效益 | 40 | 38 |
| 总分 | 100 | 96 |

评价结论：根据国有企业改革资金支出绩效评价指标体系打分结果，该项目综合得分为96分，总体评价等级为“优”。总体执行率较好，社会满意度较高。

二、项目基本情况

- （一）项目概况。

- 1.项目背景

为贯彻国务院有关解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的精神，根据中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的有关规定，进一步做好国有企业职教幼教退休教师生活补贴的工资发放工作，确保专项补助资金预算拨付及时、发放到位，高效管理，切实维护社会和谐和稳定。

- 2.主要内容及实施情况

2012年5月，青岛市财政局、青岛市人力资源和社会保障局、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《青岛市解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法》的通知（青财企〔2012〕32号），明确了我市职教幼教专项补助资金管理办法，专项补助资金包括中央、省财政厅下达我市解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金以及市、区（市）级安排的专项补助资金。

- 3.资金投入和使用情况

2021年青岛市国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金中央、省级及市级资金安排为3838万元。其中：中央下达资金1207万元、山东省下达资金131万元，市级安排专项资金2500万元。实际拨付3838万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

相关部门和企业严格执行国家有关政策，通过解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，有效改善退休教师的生活质量与品质，提升退休教师的获得感和幸福感，助推社会的和谐与稳定。

2.阶段性目标

通过收集项目各类管理制度文本、会议纪要、项目实施概况等资料，通过采用审阅法、核对法等方式方法，对退休教师的使用发放情况实施绩效评价，做到依法依规、实事求是、客观公正。截止2021年底完成900人退休教师待遇补贴发放工作。

三、评价实施情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的主要是为妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，做到专款专用。

本次绩效评价的资金国有企业办职教幼教退休教师补助资金。

本次绩效评价的范围是评价对象依据中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知【2011】255号，中央或者地方国有企业举办的职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等，从上述职教幼教机构的教育教学岗位退休的教师，原则上应当具备相应教师资格证。

- （二）评价依据、方法、标准、指标体系等

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、青岛市财政局《关于印发<市级财政绩效评价操作指南>的通知》（青财绩〔2020〕6号）等文件，设计了一级指标、二级指标和三级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，对效益指标相应设计了三级指标。

此次绩效评价的指标体系，分为投入、过程、产出、效益四个一级指标评价一级指标。其中产出类指标结合项目特点从项目实际完成情况、完成及时情况、补贴数量、质量达标情况进行考察；满意度从补贴对象满意度情况进行考察；效益类则从项目效益、可持续影响和社会公众满意度方面进行考察。

此次绩效评价的指标体系是参考《国有企业改革资金支出指标体系》。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：大于或等于90分为优（成效显著），80分（含）-90分为良（成效明显），70（含）-80分为中（成效一般），小于70分为差（成效较差）。

- （三）评价实施程序

本项目采取现场取证的方式收集资料。通过听取项目情况介绍、质询、查阅现场及相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况、政策制定及执行情况。

1、审阅资料：查阅账簿和记账凭证等财务资料，核实资金的拨付和使用情况；查阅资金支付相关流程，根据既定的评价体系指标，落实其实际执行情况。

2、现场查勘：核实其实际完成工作数量和质量，验证其日常管理的真实性和实际效果。

3满意度调查：根据资金性质和受益群体进行满意度调查。通过寻访、电话调查收集补助实施效益的满意度，从侧面反映项目的社会效益及满意度情况。

- （四）指标分析

1.项目产出情况

指标分值25分，得分23分。从资金投入、补贴及时性、补贴人数、补贴标准达标率四方面进行评价。

（1）资金投入

中央企业所办各类职教幼教教育机构退休教师的生活补贴由中央全额补助，省助青国有企业所办各类职教幼教机构退休教师的生活补贴由中央财政补助20%，其余部分由省级财政负担，地方国有企业所办各类职教幼教退休教师的生活补贴，中央财政补助20%，其余部分由市本级负担，区市属国有企业所办各类职教幼教退休教师的生活补贴，中央财政补助20%，其余部分由区（市）负担，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点完全一致。

（2）补贴资金及时性

本项目资金能够及时转入社保基金账户,并能按时转入退休教师养老金补贴账户, 项目立项权重分共5分，得5分。

（3）预算执行率

本项退休补助已拨付3838万元，实际拨付3838万元 ，预算执行率100%，此项得分共10分。

（4）质量情况

由于人社局代发机构具有完备的财务和业务管理制度，项目立项权重分共5分，本项补贴标准达标率99%。

(5)项目产出数量指标情况

明确工作程序，认真组织退休教师资格审核认定、生活补贴标准确定、人员数量统计和经费测算等项工作指标，截止2021年底完成900人退休教师待遇补贴发放。

2.服务对象满意度

通过寻访、电话调查且没有上访事件，受益群体补助实施效益满意度较高。

3.项目效益情况

指标分值40分，得分38分。从项目效益、可持续影响方面进行评价。具体如下：

（1）社会效益相关调研数据，对约900人国有企业职教幼教退休教师完成发放补贴，通过发放补贴提高了退休教师的薪资水平，改善了退休教师的生活质量，年度内未发生一起上访事件，维护了社会稳定；

- 可持续影响

加强专项资金管理，确保项目资金高效使用和安全运行，制定资金年度计划时，加强部门协作，强化动态管理，合理安排当年专项资金，在当前资金压力较大的情况下，尽可能充分发挥资金作用，健全国有企业改革管理机制；同时保障了特困教师的退休基本生活，促进了社会的和谐与稳定。

- 四、问题和建议

- （一）相关问题：无

- （二）相关建议

1.项目管理类

加强专项资金管理，确保项目资金高效使用和安全运行，制定资金年度计划时，加强部门协作，强化动态管理，合理安排当年专项资金，建议各项目单位在预算编制时，强化与各部门的沟通交流，充分做好年度基础信息统计，确保项目预算资金完成情况、各汇总表、 汇报情况数据一致，为下年预算编制提供依据，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算情况科学编制收支预算，提高预算准确性。

2.产出效益

加强项目预算管理，在当前资金压力较大的情况下，尽可能充分发挥资金作用。落实执行财务管理制度，加强专项资金使用监管，健全项目管理制度，规范退休教师档案管理工作。落实政策，维护稳定，相关部门要采取适当形式，使职教幼教退休教师了解和掌握政策精神。

五、评价结论

根据评价指标体系和评价标准，评价结论：根据国有企业改革资金支出指标体系打分结果，该项目综合得分为96分，总体评价等级为“优”。总体执行率较高，社会满意度较高。

六、附件：1、基本信息表；

2、问题和建议统计表；

3、绩效指标体系。

七、评价单位盖章